## Zeitplan
Zeitplan IPA
|  | IPA Dominik Zgraggen | Abhängigkeit |  | Aufwand |  |  | Status |  | Geplanter Ablauf
| Arbeitsschritt | Tätigkeiten | Voraussetzung | Nächster Schritt | Soll [h] | Ist [h] | Abweichung [%] | Meilenstein [Datum] | Status | 2015-03-30 |  | 2015-03-31 |  | 2015-04-02 |  | Karfreitag | Ostermontag | 2015-04-07 |  | 2015-04-09 |  | 2015-04-10 |  | 2015-04-13 |  | 2015-04-14 |  | 2015-04-15 |  | 2015-04-16
[10 empty] | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |  |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
#100 |  | Informieren
| #101 | Projektauftrag lesen und Workflow verstehen |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | OK | 0.5 | 0.5
#200 |  | Planen
| #201 | Tätigkeiten und Meilensteine finden und beschreiben |  | #202 | 2 | 2 | 0 |  | OK | 2 | 2
| #202 | Zeitplan (soll) mit Geplantem Ablauf | #201 |  | 2 | 2.5 | -25 | 2015-03-30 | angep. | 2 | 2.5
| #203 | Vorlagen und IPA-Bericht aufbauen |  |  | 1 | 0.5 | 50 |  | OK | 1 | 0.5
| #204 | Arbeitsumgebung einrichten |  |  | 0 | 0 | 0 |  | erfolgt
#300 |  | Entscheiden
| #301 | GUI-Konzept erarbeiten |  |  | 5 | 5 | 0 |  | OK |  |  | 5 | 4.5 |  | 0.5
| #302 | GUI-Entwurf erstellen |  | #303 | 5 | 4.5 | 10 |  | OK |  |  |  |  | 5 | 4.5
| #303 | GUI-Entwurf optimieren | #302 |  | 2 | 2 | 0 |  | OK |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| #304 | Akzeptanztest-Spezifikation ermitteln | #303 | #305 | 3 | 3.8 | -26.7 |  | OK | [8 empty] | 3 | 3.8
| #305 | Review GUI-Konzept | #303 |  | 0.5 | 0.3 | 40 | 2015-04-07 | OK | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.5 | 0.1
#400 |  | Realisieren
| #401 | Oberfläche mit GUIDE erstellen inkl. Benennung |  |  | 1 | 1 | 0 |  | OK | [10 empty] | 1 | 1
| #402 | Struktogramme Callback-functions |  |  | 3 | 3 | 0 |  | Ok | [10 empty] | 3 | 3
| #403 | Coding1: Callback-functions implementieren | #401 |  | 5 | 7.5 | -50 |  | Ok | [10 empty] | 2 | 3 | 3 | 4.5
| #404 | Coding2: Einbinden des bestehenden Codes zur Simulierung |  |  | 3 | 2 | 33.3 |  | Ok | [12 empty] | 3 | 2
| #405 | White-Box Testfälle ermitteln | #403 |  | 3 | 2.5 | 16.7 |  | Ok | [14 empty] | 3 | 2.5
| #406 | Coding3: Usability Improve / Error Handling |  |  | 2 | 3 | -50 |  | Ok | [14 empty] | 2 | 3
| #407 | Help-Funktion erstellen | #401 |  | 2 | 2.8 | -40 | 2015-04-13 | Ok | [14 empty] | 1 | 1.3 | 1 | 1.5
#500 |  | Kontrollieren | Ok
| #501 | White-Box-Test durchführen | #405 |  | 4 | 4 | 0 |  | OK | [16 empty] | 2 | 3 | 2 | 1
| #502 | Akzeptanz-Test durchführen | #303 |  | 2 | 2 | 0 | 2015-04-15 | OK | [18 empty] | 2 | 2
#600 |  | Abschliessen
| #601 | Abgabe: drucken, binden, upload |  |  | 2 | 3.5 | -75 | 2015-04-16 | [21 empty] | 2 | 3.5
#700 |  | Diverses
| #701 | Zeitplan (ist) einfügen | #202 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| #702 | Arbeitsjournal führen | #203 |  | 5 | 5.7 | -14 |  |  | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3
| #703 | IPA-Bericht führen | #203 |  | 13 | 15.3 | -17.7 |  |  |  |  | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4.3
| #704 | Meeting mit Auftraggeber |  |  | 2.5 | 2.7 | -8 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.7
| #705 | Gespräch mit Erstexpert (Kick-Off) |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 |  | OK | 1.5 | 1.5
| #706 | Administratives / Organisatorisches |  |  | 1 | 1.4 | -40 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0
#800 |  | Puffer / Reserve
| #801 | Pufferzeit |  |  | 8 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0
| Total: |  |  |  | 80 | 80 | 0 |  |  | 8.95 | 8.4 | 8 | 7.4 | 8 | 8 |  |  | 8 | 7.8 | 8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8.1 | 7.5 | 8.2
| x | Geplanter Ablauf (Soll)
| x | Positive Abweichung vom Soll
| x | Negative Abweichung vom Soll (Verzug) | [17 empty] | upload bis 18:00
Meilenstein

## Tätigkeiten und Meilensteine
Nr. | Meilensteine | Arbeitsschritte | Datum
#202 | Zeitplanung abgeschlossen (Abgabe an Expert) | #101 bis und mit #202 | 2015-03-30
#304 | Entscheidugnsphase / GUI-Entwurf fertig | #203 bis und mit #305 | 2015-04-07
#407 | Realisierungs-Phase | #401 bis und mit #407 | 2015-04-13
#502 | Kontroll-Phase | #501 und #502 | 2015-04-15
#601 | Abgabe / Projektende | #601 | 2015-04-16
Nr. | Tätigkeit | Beschreibung
#101 | Projektauftrag lesen und Workflow verstehen | Detailbeschreibung des Auftrags gemäss PkOrg und die im Vorfeld erstellte Workflow-Analyse verstehen.
#201 | Tätigkeiten und Meilensteine finden und beschreiben | Arbeitseinheiten finden und beschreiben, anschliessend Meilensteine definieren
#202 | Zeitplan (soll) mit Geplantem Ablauf | Zeitplanung: Soll-Zeit-Spalte für jede Tätigkeit und Geplanter Ablauf festlegen (wann wird welche Tätigkeit ausgeführt)
#203 | Vorlagen und IPA-Bericht aufbauen | Vorlagen für Arbeitsjournal und Testspezifikation erstellen und IPA-Bericht strukturieren
#204 | Arbeitsumgebung einrichten | Wurde bereits vor IPA eingerichtet (mit der Vorarbeit)
#301 | GUI-Konzept erarbeiten | Es wird die Grundlegende Funktionsweise der Benutzeroberfläche erarbeitet: Wie wird der Benutzer durch den Workflow geführt? Fenster, Tabs,…? (ohne auf GUI-Elemente wie Buttons usw. einzugehen)
#302 | GUI-Entwurf erstellen | Die einzelnen Workflowschritte werden im GUI dargestellt, dass am Ende das ganze GUI entworfen ist.
#303 | GUI-Entwurf optimieren | Das bestehende GUI von #302 wird überarbeitet und nochmals durchdacht.
#304 | Akzeptanztest-Spezifikation ermitteln | Es wird mit Hilfe der Anforderungen der User-Akzeptanztest ermittelt, welcher in Schritt #502 von einem Mitarbeiter durchgeführt wird.
#305 | Review GUI-Konzept | Das GUI-Konzept wird mit einem Mitarbeiter besprochen und wenn nötig angepasst.
#401 | Oberfläche mit GUIDE erstellen inkl. Benennung | Matlab GUIDE ermöglicht das GUI graphisch zusammenzustellen. Die Elemente können auf die Oberfläche gezogen und angepasst werden. Dieser Schritt bildet die Grundlage für die zuerstellende Software.
#402 | Struktogramme Callback-functions | Die etwas komplexeren User-Interaktionen auf dem GUI werden mit einem Struktogramm dargestellt.
#403 | Coding1: Callback-functions implementieren | Den GUI-Elementen, welche eine Interaktion ermöglichen sollen, wird die Funktion verliehen (gemäss Struktogramm implementiert)
#404 | Coding2: Einbinden des bestehenden Codes zur Simulierung | Die Schnittstelle im Fremdcode muss gefunden werden. Der bestehende Code wird sinnvoll integriert und wo nötig angepasst.
#405 | White-Box Testfälle ermitteln | Mit dem Stand nach #404 können die White-Box-Testfälle ermittelt und dann in #502 durchgeführt werden.
#406 | Coding3: Usability Improve / Error Handling | Das GUI wird mit Code-Ergänzungen benutzerfreundlicher und kann auf ungewünschte Eingaben usw. reagieren.
#407 | Help-Funktion erstellen | Help-Funktion wird integriert und der Help-Text verfasst. (ersetzt Benutzeranleitung)
#501 | White-Box-Test durchführen | Test durchführen wie er in #405 definiert wurde.
#502 | Akzeptanz-Test durchführen | Test wird von einem Mitarbeiter durchgeführt. Als Hilfe dient ihm die in #304 erstellte Testspezifikation.
#601 | Abgabe: drucken, binden, upload | IPA-Bericht wird mit Deckblatt 1 gedruckt, gebunden und dann dem Fachvorgesetzten zugestellt. Zweites Exemplar wird dem Zweitexperten zugestellt. Alle Dokumente und Anhänge mussen rechtzeitig auf PkOrg hochgeladen werden.
#701 | Zeitplan (ist) einfügen | An Jedem Tag wird der Zeitplan mit der Ist-Stundenanzahl ergänzt. So wird auch erkannt, ob man im Verzug ist.
#702 | Arbeitsjournal führen | Das Arbeitsjournal wird an jedem Abend verfasst.
#703 | IPA-Bericht führen | Im IPA-Bericht werden alle Arbeitsschritte und Bestandteile des Projekts beschrieben. Das Verfassen und Zusammentragen erfordert viel Aufwand.
#704 | Meeting mit Auftraggeber | Geplant ist an jedem zweiten Tag für eine halbe Stunde mit dem Auftraggeber/Fachvorgesetzen die Arbeit zu besprechen.
#705 | Gespräch mit Erstexpert (Kick-Off) | Der Experte kommt vorbei. Es werden Informationen zur IPA ausgetauscht.
#706 | Administratives / Organisatorisches | z.B. schreiben von Email, vereinbaren von Terminen, Backup machen
#801 | Pufferzeit | An jedem Tag 0.8h = insesamt ein Tag Pufferzeit