## Zeitplan
Zeitplan IPA
|  | IPA Fatma Yilmaz | Abhängigkeit |  | Aufwand |  |  | Status |  | Geplanter Ablauf
| ID | Tätigkeiten | Voraussetzung | Nächster Schritt | Soll [h] | Ist [h] | Differenz [h] | Meilenstein [Datum] | Status | 2016-03-21 |  | 22..03.2016 |  | 2016-03-24 |  | Karfreitag | Ostermontag | 2016-03-29 |  | 2016-03-31 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-04 |  | 2016-04-05 |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-08
[10 empty] | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |  |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 | 1 | Informieren
| 1.1 | Projektauftrag lesen und verstehen |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | OK | 0.5 | 0.5
2 | 2 | Planen
| 2.1 | Tätigkeiten und Meilensteine definieren | 1.1 | 2.2 | 2 | 2 |  |  | OK | 2 | 2
| 2.2 | Soll- Zeitplan mit geplantem Ablauf | 2.1 |  | 2 | 2 |  | 2016-03-21 | OK | 2 | 2
| 2.3 | Vorlagen und IPA-Bericht aufbauen |  |  | 1 | 1 |  |  | OK | 1 | 1
| 2.4 | Testkonzept erstellen |  |  | 0.5 | 1 | [7 empty] | 0.5 | 1
| 2.5 | Arbeitsumgebung einrichten |  |  | 0 | 0 |  |  | OK | 0 | 0
3 | 3 | Entscheiden
| 3.1 | Akzeptanztest-Spezifikation ermitteln |  |  | 4 | 2 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 0
4 | 4 | Realisieren
| 4.1 | Bedienoberfläche erstellen und benennen |  |  | 2 | 2.5 |  | 2016-03-24 |  |  |  | 2 | 2.5
| 4.2 | Struktogramme/Flussdiagramme erstellen |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3
| 4.3 | Implementierung von “Modify”,“CheckList”,“CheckDevices“,“Select, Deselect”,"Actualise TsNet" | 4.1 | 4.4 | 5 | 5 | [7 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1
| 4.4 | Implementierung von “Import EDE Data” | 4.1 | 4.5 | 7 | 7 |  | 2016-03-31 | [9 empty] | 5 | 5 | 2 | 2
| 4.5 | Implementierung von “Delete EDE Data” | 4.1 | 4.6 | 4 | 4 | [13 empty] | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5
| 4.6 | Implementierung von “Tidy Up EDE Data” | 4.6 | 4.7 | 4 | 3 | [15 empty] | 4 | 3
| 4.7 | White-Box Testfälle ermitteln | 4.3-4.7 |  | 4 | 0 | [17 empty] | 4
| 4.8 | Usability Improve/ Error Handling | 4.1 | 4.9 | 2 | 0 | [17 empty] | 1 |  | 1
| 4.9 | Help-Funktion erstellen | 4.1 |  | 1 | 0 |  | 2016-04-04 | [17 empty] | 1
5 | 5 | Kontrollieren
| 5.1 | White-Box-Test durchführen | 4.7 |  | 3 | 0 | [19 empty] | 3
| 5.2 | Akzeptanz-Test durchführen | 3.1 |  | 3 | 0 | [19 empty] | 1 |  | 2
6 | 6 | Auswerten
| 6.1 | Schlussbericht verfassen |  |  | 2 | 0 |  | 2016-04-07 | [19 empty] | 2
7 | 7 | Diverses
| 7.1 | Zeitplan IST-Zustand einfügen |  |  | 1 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 7.2 | Arbeitsjournal führen |  |  | 1 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 7.3 | IPA-Bericht führen |  |  | 13 | 5.9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2.4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4
| 7.4 | Statusmeeting mit Auftraggeber |  |  | 3 | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 1
| 7.5 | Gespräch mit Erstexpert (Kick-Off) |  |  | 2 | 1.5 | [5 empty] | 2 | 1.5
| 7.6 | Administratives/Organisatorisches |  |  | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
| 7.7 | Abgabe: drucken, binden, Upload |  |  | 1.5 | 0 | [23 empty] | 1.5
8 | 8 | Puffer / Reserve
| 8.1 | Pufferzeit |  |  | 8 | 3.6 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8
| Total: |  |  |  | 80.5 | 47.6 | 0 |  |  | 8.1 | 8 | 8.1 | 8 | 10.6 | 8 |  |  | 8.6 | 8 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0
| x | Soll-Zeit
| x | Ist-Zeit
Meilensteine

## Tätigkeiten & Meilensteine
ID | Meilensteine | Erledigte Arbeitsschritte | Datum
2.2 | Soll- Zeitplan mit geplantem Ablauf | 1.1 bis 2.2 | 2016-03-21
4.1 | Bedienoberfläche erstellen und benennen | 2.3 bis 4.1 | 2016-03-24
4.4 | Implementierung von "Import EDE Data" | 4.2 bis 4.4 | 2016-03-31
4.9 | Help- Funktion erstellen | 4.5 bis 4.9 | 2016-04-01
6.1 | Schlussbericht verfassen | 5.1 bis 6.1 | 2016-04-07
ID | Tätigkeiten | Erklärung
1.1 | Projektauftrag lesen und verstehen | Die detaillierte Aufgabenstellung gemäss PkOrg lesen und verstehen
2.1 | Tätigkeiten und Meilensteine definieren | Arbeitseinheiten finden und erklären und mit definierten Meilensteinen festlegen, zu welchem Zeitpunkt die verschiedene Aufgaben oder Tätigkeiten fertig sein sollen.
2.2 | Soll- Zeitplan mit geplantem Ablauf | In dem Soll-Zeitplan wird festgelegt, welche Tätigkeiten wann ausgeführt werden.
2.3 | Vorlagen und IPA- Bericht aufbauen | Vorlagen für Arbeitsjournal, White-Box-Test und Akzeptanz-Test erstellen und IPA-Dokumentation gliedern
2.4 | Arbeitsumgebung einrichten | Die Arbeitsumgebung wurde bereits vor der IPA ausgestattet
3.1 | Akzepttanztest- Spezifikationen ermitteln | Es wird mit Hilfe der Anforderungen der Akzeptanztest ermittelt, der später im verlaufenden Zeit von einem Siemens Mitarbeiter durchgeführt wird
4.1 | Bedienoberfläche erstellen und benennen | Die Bedienoberfläche wird im Excel grafisch dargestellt. Für die Oberfläche werden die ActiveX- Steuerelemente verwendet.
4.2 | Struktogramme/Flussdiagramme erstellen | Die unübersichtlichen User-Interaktionen auf dem Bedienoberfläche werden Struktogramme oder Flussdiagramme dargestellt
4.3 | Implementierung von “Modify” , “CheckList”, “CheckDevices“, “Select, Deselect” | Für die Active X Steuerelemente „Modify“, „CheckList“, „CheckDevices“ und „Select/Deselect“ werden Funktionen/Prozeduren übertragen
4.4 | Implementierung von “Import EDE Data” | Für die Active X Steuerelement „Import“ wird eine Funktion übergeben und wird gemäss Struktogramm implementiert
4.5 | Implementierung von “Delete EDE Data” | Für „ Delete“ wird eine Funktion/Prozedur verliehen und gemäss Struktogramm implementiert.
4.6 | Implementierung von “Tidy Up EDE Data” | Zu „Tidy Up“ wird eine Funktion/Prozedur ausgezeichnet und gemäss Struktogramm implementiert
4.7 | White-Box Testfälle ermitteln | Mit dem Stand nach #4.3, #4.4, #4.5, #4.6 werden die einzelne White-Box- Testfälle ausspäht
4.8 | Usability Improve/ Error Handling | Die Bedienoberfläche ist anwenderfreundlich und kann auf die ungewünschte Eingaben reagieren
4.9 | Help-Funktion erstellen | Die Help Funktion wird integriert
5.1 | White-Box-Test durchführen | Die Testfälle, die im Schritt #4.7 definiert worden sind, durchführen
5.2 | Akzeptanz-Test durchführen | Die Testfälle, die im Schritt #3.1 definiert worden sind, durchführen
6.1 | Schlussbericht verfassen | In einen Schlussbericht gehört die eigene Meinung von IPA-Ausführende, die Erlebnisse, was war gut und was war nicht gut
7.1 | Zeitplan IST-Zustand einfügen | Der Zeitplan wird am jeden Tag mit dem IST-Stundenanzahl vervollständigt
7.2 | Arbeitsjournal führen | Jeden Abend, bevor die IPA-Ausführende nach Hause geht, wird zuerst die Arbeitsjournal ausarbeitet
7.3 | IPA-Bericht führen | Alle Arbeitsschritte und Bestandteile werden im IPA- Bericht referiert.
7.4 | Statusmeeting mit Auftraggeber | Jeden zweiten Tag wird mit dem Auftraggeber ca. 30 min lang über die Arbeit konferiert
7.5 | Gespräch mit Expert | Erster Besuchstag . An diesem Tag werden Informationen betreffend IPA ausgetauscht.
7.6 | Administratives/Organisatorisches | Unter Administratives/Organisatorisches gehört Email schreiben, BackUp machen und Termine planen
7.7 | Abgabe: drucken, binden, Upload | Am 08.04 wird Ipa-Bericht mit Deckblatt 1 ausgedruckt, gebunden und dann zum Auftraggeber zugestellt. Der Zweitexpert erhält ein zweites Exemplar mit Deckblatt 2.
8.1 | Pufferzeit | Insgesamt ein Tag Pufferzeit