## Sheet1
Zeitplanung für IPA
Start: | 2012-12-03
Ende: | #REF!
Die geplanten Stunden, in der Tagesansicht sind grün eingetragen. Wird die Zeit überschritten, färbe ich sie rot. Wenn weniger Zeit benötigt wird werden die Zellen blau eingefärbt.
Der hellblau eingefärbte Teil ist mein Reserve-Fenster, in welchem noch nicht abgeschlossene Dinge erledigen, Verbesserungen anbringen oder optionale Arbeiten erledigen kann.
Nr. | Tätigkeiten | Plan (h) | Ist (h) | Status | 2012-12-03 |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-17 | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 2013-01-07 | 2013-01-14 | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-02-04 | 2013-02-11 | 2013-02-18 | 2013-02-25 | 2013-03-04 | 2013-03-11 | 2013-03-18 | 2013-03-25 | 2013-04-01 | 2013-04-08 | 2013-04-15 | 2013-04-22 | 2013-04-29 | 2013-05-06 | 2013-05-13 | 2013-05-20 | 2013-05-27 | 2013-06-03 | 2013-06-10 | 2013-06-17 | 2013-06-24 | 2013-07-01 | 2013-07-08 | 2013-07-15 | 2013-07-22 | 2013-07-29 | 2013-08-05 | 2013-08-12 | 2013-08-19 | 2013-08-26 | 2013-09-02 | 2013-09-09 | 2013-09-16 | 2013-09-23 | 2013-09-30 | 2013-10-07 | 2013-10-14 | 2013-10-21
| Planung | [53 empty] | Militär
1 | Windows 7 Vitus | 16 |  |  |  | 8 | 8
2 | Windows 7 Allgemein
2 | Neu Installation ABT | 3
3 | SysOne Contoller
4 | Bsp. Projekt erstellen ABT | 16
5 | Templates erstellen | 1.5 |  | x |  |  |  | 1.5
7 | Code einlesen usw…
8 | IPA Diverses
8 | Sprache lernen und Demo Programme erstellen | 40
9 | Midas
10 | Ferien
11 | Test Docu zu Midas (Dry Run IPA)
12 | Workdraw-Symbolbibliothek Win7 Anpassungen
13 | Workdraw Installations Datei Anpassen und Änderungen übernehmen. | 40
14 | Petar Excel Tabelle SQL für PI & KPI
15 | Berit & Michael XML to Excel (MP1.2) | 2
16 | IPA & IPA Presentation | 80+
17 | PC Geschichten | 4
18 | Laptop IPA Vorbereiten | 16
19 | Sys One XML Auslesen | 880
20 | IMSES Exporter auf MP 1.15
| Zwischentotal | 1018.5 | 0
| Reserve | 10% | 0%
| Total | 1120.35 | 0
Div
IPA
Ferien / Frei
Note on C11: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder
Note on D11: Tatsächlicher Gesamtaufwand aller Mitglieder: Wird aus Stunden je Tag automatisch berechnet!