## Sheet1
Zeitplanung für die Applikation "Dissolve Algebraic Loop" für das Tool: Imses
Start: | 2013-04-03
Ende: | 2013-04-18
Die geplanten Stunden, in der Tagesansicht sind grün eingetragen. Wird die Zeit überschritten, färbe ich sie rot. Wenn weniger Zeit benötigt wird werden die Zellen blau eingefärbt.
Der hellblau eingefärbte Teil ist mein Reserve-Fenster, in welchem noch nicht abgeschlossene Dinge erledigen, Verbesserungen anbringen oder optionale Arbeiten erledigen kann.
ID: | Tätigkeiten | Plan (h) | Ist (h) | Diff. (h) | Status | 2013-04-03 |  |  | 2013-04-05 |  | 2013-04-08 |  | 2013-04-09 |  | 2013-04-10 |  | 2013-04-12 |  | 2013-04-15 |  | 2013-04-16 |  | 2013-04-17 |  | 2013-04-18
| Planung | [5 empty] | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 | Tätigkeiten erfassen (Taskplanung) | 1 | 1 | 0 | Erl. |  | 1 | 1
2 | Aufwand aller Tätigkeiten einschätzen | 0.5 | 0.5 | 0 | Erl. |  | 0.5 | 0.5
3 | Zeitplan erstellen | 1.5 | 1.65 | 0.15 | Erl. |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0.15
4 | Definition Meilensteine | 0.3 | 0.3 | 0 | Erl. |  | 0.3 | 0.3
Dokumentation
5 | Arbeitsjournal führen (0.5 pro Tag) | 5 | 5.5 | 0.5 | Erl. |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
6 | Technische Dokumentation führen | 15 | 24.5 | 9.5 | Erl. |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1.5 |  | 1.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |  | 3
Experten Besuch
7 | Gespräch mit Erstexperten | 1.5 | 1.5 | 0 | Erl. |  | 1.5 | 1.5
Analyse und Design
8 | Anwendungsfälle definiren | 1 | 1 | 0 | Erl. |  | 1 | 1
9 | Use Case Diagramme erstellen | 1.5 | 2 | 0.5 | Erl. |  |  |  | 1.5 | 2
10 | Struktogramme erstellen | 2 | 3 | 1 | Erl. |  |  |  | 2 |  |  | 3
11 | Funktions Findung | 2 | 1 | -1 | Erl. |  |  |  | 2 | 1
12 | Activity Diagramm erstellen | 2 | 2 | 0 | Erl. |  |  |  |  | 2 | 2
Implementation
13 | Implementation, um die algebraischen Loops herauszufiltern | 10 | 9 | -1 | Erl. | [7 empty] | 7.5 | 7 | 2.5 | 2
14 | Implementation, um die gefilterten Daten zu strukturieren | 5 | 4 | -1 | Erl. | [9 empty] | 3 | 3 | 2 | 1
15 | GUI Anpassungen | 2 | 1.75 | -0.25 | Erl. | [11 empty] | 2 | 1.75
16 | Implementation im Imses, um die Speicherbausteine zu zeichnen | 2 | 3 | 1 | Erl. | [11 empty] | 2 | 3
Testing
17 | Testspezifikationen erstellen | 3 | 2.25 | -0.75 | Erl. | [5 empty] | 3 | 2 |  | 0.25
18 | Applikation testen | 4 | 3 | -1 | Erl. | [13 empty] | 4 | 3
19 | Testdokumentation führen | 2 | 3 | 1 | Erl. | [13 empty] | 2 | 3
Diverses
20 | Sitzung mit Fachvorgesetztem | 7 | 4.95 | -2.05 | Erl. |  | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 |  |  | 1 | 0.25
Abschluss
21 | Arbeitsjournal abschliessen | 1 | 0.75 | -0.25 | Erl. | [19 empty] | 1 | 0.75
22 | Technische Dokumentation abschliessen | 1.5 | 1.5 | 0 | Erl. | [19 empty] | 1.5 | 1.5
23 | Schlussbericht schreiben | 1 | 1.25 | 0.25 | Erl. | [19 empty] | 1 | 1.25
24 | Dokumente zusammenstellen und im PKORG hochladen | 1 | 0.5 | -0.5 | Erl. | [19 empty] | 1 | 0.5
| Zwischentotal | 72.8 | 78.9 | 6.1 |  |  | 7.3 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 7.4 | 8 | 7.75 | 8 | 7.75 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.75 | 7 | 8 | 7 | 8.25 | 5 | 7.5
| Reserve | 10% | 0%
| Total | 80.08 | 78.9
Ist-Zeit
Soll-Zeit
x | Offene Tasks
Erl. | Erledigte Tasks
Meilensteine
Datum | Beschreibung |  | Status
2013-04-03 | Projektstart |  | Done 03.04.13
2013-04-03 | Abgabe Zeitplanung |  | Done 03.04.14
2013-04-08 | Analyse und Design abgeschlossen |  | Done 08.04.15
2013-04-12 | Durchstich (Implementation beendet) |  | Done 12.04.16
2013-04-15 | Testing abgeschlossen |  | Done 15.04.17
2013-04-18 | Projektende (Abgabe der Dokumentation) |  | Done 18.04.18
Note on C9: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder
Note on D9: Tatsächlicher Gesamtaufwand aller Mitglieder: Wird aus Stunden je Tag automatisch berechnet!