## Sheet1
Zeitplanung für die Applikation "Dissolve Algebraic Loop" für das Tool: Imses
Start: | 2013-04-03
Ende: | 2013-04-18
Die geplanten Stunden, in der Tagesansicht sind grün eingetragen. Wird die Zeit überschritten, färbe ich sie rot. Wenn weniger Zeit benötigt wird werden die Zellen blau eingefärbt.
Der hellblau eingefärbte Teil ist mein Reserve-Fenster, in welchem noch nicht abgeschlossene Dinge erledigen, Verbesserungen anbringen oder optionale Arbeiten erledigen kann.
Nr. | Tätigkeiten | Plan (h) | Ist (h) | Diff. (h) | Status | 2013-04-03 |  |  | 2013-04-05 |  | 2013-04-08 |  | 2013-04-09 |  | 2013-04-10 |  | 2013-04-12 |  | 2013-04-15 |  | 2013-04-16 |  | 2013-04-17 |  | 2013-04-18
| Planung | [5 empty] | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 | Tätigkeiten erfassen (Taskplanung) | 1 | 1 | 0 | Erl. |  | 1 | 1
2 | Aufwand aller Tätigkeiten einschätzen | 0.5 | 0.5 | 0 | Erl. |  | 0.5 | 0.5
3 | Zeitplan erstellen | 1.5 | 1.5 | 0 | Erl. |  | 1.5 | 1.5
4 | Definition Meilenstein | 0.3 | 0.3 | 0 | Erl. |  | 0.3 | 0.3
Dokumentation
5 | Arbeitsjournal führen (0.5 pro Tag) | 5 | 0 |  | x |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
6 | Technische Dokumentation führen | 15 | 0 |  | x |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6.5 |  | 5.5
Experten Besuch
7 | Gespräch mit Erstexperten | 1.5 | 1.5 |  | Erl. |  | 1.5 | 1.5
Analyse und Design
8 | Anwendungsfälle Definiren | 1 | 0 |  | x |  | 1
9 | Use Case Diagramme erstellen | 1.5 | 0 |  | x |  |  |  | 1.5
10 | Struktugramme erstellen | 2 | 0 |  | x |  |  |  | 2
11 | Funktions und Routinen Findung | 2 | 0 |  | x |  |  |  | 2
12 | Sequenzdiagramm Erstellen | 2 | 0 |  | x | [5 empty] | 2
Implementation
13 | Implementation um die Algebrarischen Loops herauszufiltern | 10 | 0 |  | x | [7 empty] | 7.5 |  | 2.5
14 | Implementation um die Gefilterten Daten zu Strukturieren | 5 | 0 |  | x | [9 empty] | 3 |  | 2
15 | GUI Anpassungen | 2 | 0 |  | x | [11 empty] | 2
16 | Implementation im Imses um die peicherbaussteine zu Zeichnen | 2 | 0 |  | x | [11 empty] | 2
Testing
17 | Testspezifikationen erstellen | 3 | 0 |  | x | [5 empty] | 3
18 | Applikation Testen | 4 | 0 |  | x | [13 empty] | 4
19 | Testdokumentation führen | 2 | 0 |  | x | [13 empty] | 2
Diverses
| Sitzung mit Fachvorgesetztem | 7 | 0 |  | x |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
Abschluss
20 | Arbeitsjournal abschliessen | 1 | 0 |  | x | [19 empty] | 1
21 | Technischedokumentation abschliessen | 1.5 | 0 |  | x | [19 empty] | 2
22 | Schlussbericht Schreiben | 1 | 0 |  | x | [19 empty] | 1
23 | Dokumente Zusammenstellen und im PKORG Hochladen | 1.5 | 0 |  | x | [19 empty] | 2
| Zwischentotal | 73.3 | 4.8 |  |  |  | 7.3 |  | 8 |  | 7.5 |  | 8 |  | 8 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7 |  | 6 |  | 6.5
| Reserve | 10% | 0%
| Total | 80.63 | 4.8
Ist Zeit
Soll Zeit
Meilensteine
Datum | Beschreibung |  | Status
2013-04-03 | Projektstart |  | Done 03.04.13
2013-04-03 | Abgabe Zeitplanung |  | offen
2013-04-08 | Analyse und Design Abgeschlossen |  | offen
2013-04-12 | Durchstich (Implementation beendet) |  | offen
2013-04-15 | Testing Abgeschlossen |  |  | offen
2013-04-18 | Projektende (Abgabe der Dokumentation |  | offen
Note on C9: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder
Note on D9: Tatsächlicher Gesamtaufwand aller Mitglieder: Wird aus Stunden je Tag automatisch berechnet!