## Sheet1
Zeitplanung für die Applikation "Dissolve Algebraic Loop" für das Tool: Imses
Nr. | Tätigkeiten | Plan (h) | Bemerkung
1 | Tätigkeiten erfassen (Taskplanung) | 1 | Projektauftrag erfassen
2 | Aufwand aller Tätigkeiten einschätzen | 0.5
3 | Zeitplan erstellen | 1.5 | anhand Taskplanung
4 | Arbeitsjournal führen | 5 | 20 min Pro Tag
5 | Gespräch mit Erstexperten | 1.5
6 | Anwendungsfälle Definiren | 1
7 | Use Case Diagramme erstellen | 1.5
8 | Struktugramme erstellen | 2
9 | Technische Dokumentation führen | 15
10 | Sequenzdiagramm Erstellen | 2
11 | Testspezifikationen erstellen | 3 | Anhand der UseCases erstellen und Anhand des Projektausftrags
12 | Applikation Testen | 4 | Die Applikation wird gemäss vorgaben der Testspezifikation getestet
13 | Testdokumentation führen | 2
14 | Implementation um die Algebrarischen Loops herauszufiltern | 10
15 | Implementation um die Gefilterten Daten zu Strukturieren | 5
16 | GUI Anpassungen | 2
17 | Implementation im Imses um die Speicherbaussteine zu Zeichnen | 2
18 | Definition Meilenstein | 0.5
19 | Schlussbericht Schreiben | 1
20 | Dokumente Zusammenstellen und im PKORG Hochladen | 1.5
21 | Arbeitsjournal abschliessen | 1
22 | Technischedokumentation abschliessen | 1.5
23 | Sitzung mit Fachvorgesetztem | 7 | Alle 2 Tage
| Funktions und Routinen Findung | 2
| Stundentotal | 73.5
| Implementation | 19
Note on C4: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder
Note on D4: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder