## Sheet1
Zeitplanung für das XXXX Tool:
Start: | 2013-02-13
Ende: | 2013-02-28
Die geplanten Stunden, in der Tagesansicht sind grün eingetragen. Wird die Zeit überschritten, färbe ich sie rot. Wenn weniger Zeit benötigt wird werden die Zellen blau eingefärbt.
Der hellblau eingefärbte Teil ist mein Reserve-Fenster, in welchem noch nicht abgeschlossene Dinge erledigen, Verbesserungen anbringen oder optionale Arbeiten erledigen kann.
Nr. | Tätigkeiten | Plan (h) | Ist (h) | Status | 2013-02-13 | [6 empty] | 2013-02-14 |  |  | 2013-02-16 |  |  |  | 2013-02-17 | [7 empty] | 2013-02-20 | [7 empty] | 2013-02-21 | [7 empty] | 2013-02-23 | [7 empty] | 2013-02-24 | [7 empty] | 2013-02-27 | [7 empty] | 2013-02-28
Planung
| Tätigkeiten erfassen | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5
| Aufwand aller Tätigkeiten einschätzen | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Zeitplan erstellen | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
| Definition Meilenstein | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| Ordnerstruktur erstellen | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| Dokumente Vorbereiten | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| SCL Dateien aus dem ClearCase bereitstellen | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5
Dokumentation
| Technische Dokumentation führen | 75 | 18.75 | [6 empty] | 0.75 | [8 empty] | 1 | [47 empty] | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Arbeitsjournal führen | 5 | 5 | [7 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| Programm Anleitung erstellen / erweitern | 14 | 0
Experten Auftragsgeber
| Gespräch mit Auftragsgeber | 2 | 0
Analyse und Design
| Anwendungsfälle Definiren | 3 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
| Use Case Diagramme erstellen | 5 | 5 | [12 empty] | 5
| Erstellen Sequenzdiagramm | 3 | 3 | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1
| Klassenfindung | 3 | 3 | [9 empty] | 3
| Erstellen Klassendiagramm | 5 | 5 | [9 empty] | 3 |  | 2
Implementation
| Implementierung GUI | 2 | 2.5 | [17 empty] | 1 | 1 | 0.5
| Implementierung Log übernehmen nicht übernehmen XFB/FB/FC und XFB CNF | 40 | 16.5 | [19 empty] | 0.5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Implementirung SCL Dateien für Header Import bearbeiten | 5 | 5 | [31 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Implementirung Neue Header Zeile | 5 | 5 | [42 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| Implementirung Versions Nummer Inkrementieren | 8 | 7 | [45 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Implementierung Version per SDU Updaten | 8 | 5 | [46 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Implementierung S7_m_c zu VAR | 6 | 4 | [59 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Implementierung //body: Start löschen | 2 | 0
| Implementierung VAR_INPUT erweitern | 8 | 5 | [63 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Implementierung von Weiteren Funktionalytäten | 20 | 0
Testing
| Testspezifikationen erstellen | 3
| Software-Test | 4
| Testdokumentation führen | 4
| ModulTests Durchführen und Programm Testen | 8
Diverses
Abschluss
| Technische Dokumentation Abschlissen | 16
| Arbeitsjournal abschlissen | 4
| Schlussbericht Schreiben | 8
| Dokumente Dokumente Zusammenstellen und im ClearCase Sichern | 2
| Programm im ClearCase einfügen | 1
| Zwischentotal | 275 | 98.75 |  |  | 8.25 | [5 empty] | 8.5 |  |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 | [7 empty] | 8.5 | [7 empty] | 8.5 | [7 empty] | 8.5 | [7 empty] | 8.5 | [7 empty] | 8.5 | [7 empty] | 22.5
| Reserve | 10% | 0%
| Total | 302.5 | 98.75
Zeitplanung eingehalten
Zeitplanung überzogen
Zeitplanung unterboten
Meilensteine
Datum | Beschreibung |  | Status
2012-03-19 | Projektstart |  | Erreicht
2012-03-19 | Abgabe Zeitplanung |  | offen
2012-03-26 | Durchstich (Funktionalitäten grundlegend vorhanden) |  | offen
2012-04-03 | Projektende (Abgabe der Dokumentation |  | offen
Note on C9: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder
Note on D9: Tatsächlicher Gesamtaufwand aller Mitglieder: Wird aus Stunden je Tag automatisch berechnet!