## Sheet1
Zeitplanung für das Midas Tool:
Nr. | Tätigkeiten | Plan (h) | Bemerkung
1 | Tätigkeiten erfassen | 1.5 | Projektauftrag erfassen
2 | Aufwand aller Tätigkeiten einschätzen | 0.5
3 | Zeitplan erstellen | 1.5 | anhand Taskplanung
4 | Definition Meilenstein | 0.5
5 | Ordnerstruktur erstellen | 0.5
6 | Anwendungsfälle Definiren | 3
7 | Use Case Diagramme erstellen | 5
8 | Technische Dokumentation führen | 75
9 | Arbeitsjournal führen | 5 | 0.5 Stunden pro Tag
10 | Gespräch mit Erstexperten | 2
11 | Erstellen Sequenzdiagramm | 3
12 | Klassenfindung | 3
13 | Erstellen Klassendiagramm | 5
14 | Dokumente Vorbereiten | 1 | Templates anpassen, Ordner Struktur erstellen usw.
15 | SCL Dateien aus dem ClearCase bereitstellen | 0.5
16 | Implementierung GUI | 2 | Grafische Oberfläche erstellen
17 | Implementierung Log übernehmen nicht übernehmen XFB/FB/FC und XFB CNF | 40
18 | Implementirung SCL Dateien für Header Import bearbeiten | 5
19 | Implementirung Neue Header Zeile | 5
20 | Implementirung Versions Nummer Inkrementieren | 8 | Versions nummern werden nach einem Speziellen Schema inkrementiert
21 | Implementierung Version per SDU Updaten | 8 | Versions Nummern werden aus einere Excel Tabelle übernommen
22 | Implementierung S7_m_c zu VAR | 6
23 | Implementierung //body: Start löschen | 2
24 | Implementierung VAR_INPUT erweitern | 8
25 | Implementierung von Weiteren Funktionalytäten | 20 | Für anfallende Sonderwünsche wärend dem Projekt
26 | Testspezifikationen erstellen | 3 | Anhand der UseCases erstellen und Anhand des Anforderungs Profil
27 | Software-Test | 4 | Programm auf Verschiedenen Windows und Arbeitsplatz umgebungen Testen
28 | Testdokumentation führen | 4
29 | ModulTests Durchführen und Programm Testen | 8 | AugangsDaten per Winmerge von davor per Hand gemergte *.SCL Dateien vergleichen
30 | Programm Anleitung erstellen / erweitern | 14
31 | Technische Dokumentation Abschlissen | 16 | Dokumente überprüfen und Korrektur lesen und überarbeiten
32 | Arbeitsjournal abschlissen | 4
33 | Schlussbericht Schreiben | 8
34 | Dokumente Dokumente Zusammenstellen und im ClearCase Sichern | 2
35 | Programm im ClearCase einfügen | 1
| Stundentotal | 275
| Implementation | 104
Note on C4: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder
Note on D4: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder