## Sheet1
Zeitplanung für das Usage Analysis Tool:
Start: | 2012-03-19
Ende: | 2012-04-03
Die geplanten Stunden, in der Tagesansicht sind grün eingetragen. Wird die Zeit überschritten, färbe ich sie rot. Wenn weniger Zeit benötigt wird werden die Zellen blau eingefärbt.
Der hellblau eingefärbte Teil ist mein Reserve-Fenster, in welchem noch nicht abgeschlossene Dinge erledigen, Verbesserungen anbringen oder optionale Arbeiten erledigen kann.
Nr. | Tätigkeiten | Plan (h) | Ist (h) | Status | 2012-03-19 | [8 empty] | 2012-03-20 | [6 empty] | 2012-03-22 | [7 empty] | 2012-03-23 | [6 empty] | 2012-03-26 | [7 empty] | 2012-03-27 | [7 empty] | 2012-03-29 | [7 empty] | 2012-03-30 | [7 empty] | 2012-04-02 | [7 empty] | 2012-04-03
Planung
1 | Tätigkeiten (Tasks) erfassen | 1 | 1 | Erl. |  | 1
2 | Aufwand für alle Tätigkeiten einschätzen | 0.5 | 0.5 | Erl. |  |  | 0.5
3 | Zeitplan erstellen (Stundenplanung) | 1 | 1 | Erl. |  |  |  | 1
4 | Definition Meilensteine | 0.5 | 0.25 | Erl. |  |  | 0.25
Dokumentation
5 | Dokumente vorbereiten (Struktur, siehe Taskplanung) | 1 | 1 | Erl. |  |  |  |  | 1
6 | Technische Dokumentation führen | 10 | 10 | Erl. | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1
7 | Arbeitsjournal führen (0.5 pro Tag) | 5 | 5 | Erl. | [8 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
8 | Dokumentation Technologien (WCF, LinqToSql) | 1.5 | 1.5 | Erl. | [13 empty] | 1 | 0.5
Experten Besuch
9 | Gespräch mit Erstexperte | 2 | 1 | Erl. | [20 empty] | 1
Analyse und Design
10 | Anwendungsfälle definieren | 1.5 | 1 | Erl. | [6 empty] | 1
11 | Use Case Diagramme erstellen | 1.5 | 1.5 | Erl. | [7 empty] | 1 | 0.5
12 | Erstellen Domainmodell | 1 | 0 | Erl.
13 | Erstellen Sequenzdiagramm (optional) |  |  | x
14 | Klassenfindung | 1 | 0.5 | Erl. | [11 empty] | 1
15 | GUI | 1 | 1 | Erl. | [9 empty] | 1
15 | Erstellen Klassendiagramm (generiert) | 1 | 2 | Erl. | [10 empty] | 1 | 0.5 | [56 empty] | 0.5
Implementation
16 | Beispieldaten in der Datenbank bereitstellen | 0.5 | 0.5 | Erl. | [14 empty] | 0.5
17 | Grundimplementation Web-Frontend | 4 | 6 | Erl. | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 1
18 | Implementation Kommunikationsschnittstelle | 6 | 4 | Erl. | [22 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | 0.5
19 | Implementation LinqToSql-Abfragen | 7 | 12 | Erl. | [28 empty] | 1 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0.5 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
20 | Implementation der Diagramme (Datenanlyse) | 8 | 14 | Erl. | [31 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1
21 | Aufsetzen der Mapping-Tabelle | 2 | 1 | Erl. | [47 empty] | 1
22 | Implementation Mappingtabelle | 5 | 2.5 | Erl. | [48 empty] | 1 | 1 | 0.5
23 | Implementation Web-Frontend | 2 | 3 | Erl. | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
24 | Implementation von Bonus-Elementen (optional) |  |  | x
Testing
25 | Testspzifikation | 1 | 1 | Erl. | [10 empty] | 1
26 | Software-Tests | 3 | 3 | Erl. | [69 empty] | 1 | 1 | 1
27 | Testdokumentation führen | 1 | 1.5 | Erl. | [72 empty] | 1
Diverses
28 | Ordnerstruktur erstellen | 0.5 | 0.25 | Erl. |  |  | 0.25
Abschluss
29 | Arbeitsjournal abschliessen | 1 | 1 | Erl. | [76 empty] | 1
30 | Technischedokumentation abschliessen | 2 | 2 | Erl. | [74 empty] | 1 | 1
31 | Schlussbericht schreiben | 1 | 1 | Erl. | [77 empty] | 1
32 | IPA zusammenstellen und versenden | 1 | 1 | Erl. | [78 empty] | 1
| Zwischentotal | 74.5 | 81
| Reserve | 10% | 0%
| Total | 81.95 | 81
Zeitplanung eingehalten
Zeitplanung überzogen
Zeitplanung unterboten
Meilensteine
Datum | Beschreibung |  | Status
2012-03-19 | Projektstart |  | Erreicht
2012-03-19 | Abgabe Zeitplanung |  | Erreicht
2012-03-26 | Durchstich (Funktionalitäten grundlegend vorhanden) |  | Erreicht
2012-04-03 | Projektende (Abgabe der Dokumentation |  | offen
Note on C9: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder
Note on D9: Tatsächlicher Gesamtaufwand aller Mitglieder: Wird aus Stunden je Tag automatisch berechnet!