## Sheet1
Zeitplanung für das Usage Analysis Tool:
Nr. | Tätigkeiten | Plan (h) | Bemerkung
1 | Tätigkeiten (Tasks) erfassen | 1 | Projektauftrag genau studieren
2 | Aufwand für alle Tätigkeiten einschätzen | 0.5
3 | Zeitplan erstellen (Stundenplanung) | 1 | aus Taskplanung
4 | Definition Meilensteine | 0.5
5 | Ordnerstruktur erstellen | 0.5
6 | Anwendungsfälle definieren | 2
7 | Use Case Diagramme erstellen | 2
8 | Technische Dokumentation führen | 10
9 | Arbeitsjournal führen | 5 | Pro Tag 0.5 Stunden
10 | Gespräch mit Erstexperte | 2
11 | Erstellen Domainmodell | 1
12 | Erstellen Sequenzdiagramm |  | optional
13 | Erstellen Klassendiagramm | 1 | generiert
14 | Dokumentation Technologien (WCF, LinqToSql) | 2
15 | Klassenfindung | 1
16 | Dokumente vorbereiten (Struktur) | 1 | Technische Dokumentation (Template anpassen), Arbeitsjournal aufsetzen, Testspezifikation aufsetzen, ...
17 | Beispieldaten in der Datenbank bereitstellen | 0.5
18 | Grundimplementation Web-Frontend | 4 | Ausgangsstruktur, inkl. Navigation, Layout (minimal), ...
19 | Implementation Mappingtabelle | 5 | Namenmapping in ein für den User lesbares Format
20 | Implementation Kommunikationsschnittstelle | 6 | Bereitstellen des Wcf-Service, Einrichtung auf dem IIS & implementation (Nach REST-Prinzip)
21 | Implementation LinqToSql-Abfragen | 7 | Abfrage der Daten von der DB, inkl. Daten Transformation
22 | Implementation der Diagramme (Datenanlyse) | 8 | Darstellung der Daten von der DB, Funktionsvergleich, Bos-/Länderverchleich
23 | Aufsetzen der Mapping-Tabelle | 2 | Erstellen von Xml-Datei, Xml-Schema und Bespieldaten (in Englisch)
24 | Implementation Web-Frontend | 2 | Erweitern, Anpassen, Verbessern, wenn nötig Statusinformation bei Abfragen, ...
25 | Implementation von Bonus-Elementen |  | Zusätliche Darstellung der Daten in Tabellenform / Loginsystem / Drilldown-Funktion bei Diagrammen
26 | Testspzifikation | 1 | während der Definition der UseCases Tesftälle definieren
27 | Software-Tests | 4 | Applikation auf Funktionalität testen, Einbauen von Unittests in Webapplikation
28 | Testdokumentation führen | 1 | Dokumentieren der Testergebnisse, usw. (nach der Implementation)
29 | IPA zusammenstellen und versenden | 1
30 | Arbeitsjournal abschliessen | 1
31 | Technischedokumentation abschliessen | 2
32 | Schlussbericht schreiben | 1
| Stundentotal | 76
| Implementation | 32
Note on C4: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder
Note on D4: Geplanter Gesamtaufwand aller Mitglieder