## Tabelle1
|  | Aufwand | Status |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Di |  | Mi
Nr. | Tätigkeit | Soll (h) | Meilenstein | Status | 2018-03-19 |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-21 |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-28 |  | 2018-03-29 |  | 2018-04-03 |  | 2018-04-04
[5 empty] | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h
1 | Informieren
1.1 | Dokumentation
1.1.1 | Aufgabenstellung durchlesen und bearbeiten | 0.5 |  | i.A. | 0.5
1.1.2 | Kriterienkatalog durchlesen | 0.5 |  | i.A. | 0.5
1.2 | UI
1.2.1 | Design regeln | 0.5 |  | i.A. | 0.5
1.3 | Programm
1.3.1 | Verwendete Techniken Analysieren | 1 |  | i.A. | 1
2 | Planen
2.1 | Dokumentation
2.1.1 | Tasks und Meilensteine definieren | 1 |  | i.A. | 1
2.1.2 | Soll-Zeitplan erstellen | 2 | 2018-03-19 | i.A. |  | 2
2.1.3 | IPA-Bericht Inhaltsstruktur grob aufbauen | 1 |  | To Do |  |  | 1
2.2 | UI
2.2.1 | Designumsetzung planen | 2 |  | To Do |  |  | 2
2.3 | Programm
2.3.1 | Diagramm-Funktion analysieren | 1 |  | To Do | , |  | 1
2.3.2 | Planungsdiagramme erstellen (Struktogramm, Flussd., etc) | 4 |  | To Do |  |  |  | 2 | 2
2.3.3 | Testkriterien definieren | 2 |  | To Do |  |  |  |  | 2
3 | Entscheiden
3.1 | Dokumentation
3.1.1 | Struktur und Gliederung festlegen | 0.5 |  | To Do | [5 empty] | 0.5
3.2 | UI
3.2.1 | Für UI-Umsetzungsmethode entscheiden | 0.5 |  | To Do | [5 empty] | 0.5
4 | Realisieren
4.1 | UI
4.1.1 | Design aufbauen | 2 |  | To Do | [6 empty] | 2
4.1.2 | Objektanzahl dynamisch anpassbar | 2 |  | To Do | [6 empty] | 2
4.1.3 | UI inkl. Einstellungen speicherbar | 1 |  | To Do | [7 empty] | 1
4.2 | Programm
4.2.1 | Hilfstabelle implementieren | 4.5 |  | To Do | [7 empty] | 1.5 | 3
4.2.2 | Diagramm erstellung implementieren | 2 |  | To Do | [8 empty] | 1 | 1
4.3 | Dokumentation
4.3.1 | Software Dokumentation | 3 |  | To Do | [10 empty] | 3
4.3.2 | Summary | 2 | 2018-03-27 | To Do | [10 empty] | 1 | 1
4.3.3 | Testfälle schreiben/anpassen | 1.5 |  | To Do | [11 empty] | 0.5 | 1
5 | Kontrollieren
5.1 | Dokumentation
5.1.1 | Software Dokumentation kontrollieren | 1 |  | To Do | [12 empty] | 1
5.2 | Programm
5.2.1 | Tests durchführen | 3.5 | 2018-03-28 | To Do | [12 empty] | 1 | 1.5 | 1
5.2.2 | Fehlerbehebung Tests | 2 |  | To Do | [14 empty] | 2
5.2.3 | Nachtests durchführen | 2 |  | To Do | [14 empty] | 1 | 1
6 | Auswerten
6.1 | Programm
6.1.1 | Tests für Schlussbericht auswerten | 1.5 |  | To Do | [15 empty] | 0.5 | 1
6.2 | Dokumentation
6.2.1 | Schlussbericht verfassen | 1 |  | To Do | [16 empty] | 1
6.2.2 | Rework Flussdiagramm | 1 |  | To Do | [16 empty] | 1
7 | Diverses
7.1 | Gespräch Akzeptanztester | 1.5 |  | To Do | 0.5 | [11 empty] | 1
7.2 | Statusmeeting mit Fachvorgesetzter | 2.5 |  | To Do |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
7.3 | Ist-Zeitplan führen | 5 |  | To Do |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
7.4 | Arbeitsjournal | 5 |  | To Do |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
7.5 | IPA Bericht | 13 |  | To Do |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1
7.6 | IPA drucken, binden, etc. | 1.5 | 2018-04-04 | To Do | [19 empty] | 1.5
8 | Reseve
8.1 | Pufferzeit (10 * 0.5) | 5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
| Total | 80 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Tabelle2
|  | Aufwand |  | Status |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Di |  | Mi
Nr. | Tätigkeit | Soll (h) | Ist (h) | Meilenstein | Status | 2018-03-19 |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-21 |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-28 |  | 2018-03-29 |  | 2018-04-03 |  | 2018-04-04
[6 empty] | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h
1 | Informieren
1.1 | Dokumentation
1.1.1 | Aufgabenstellung durchlesen und bearbeiten | 0.5 | 0.5 |  | Done | 0.5
1.1.2 | Kriterienkatalog durchlesen | 0.5 | 0.5 |  | Done | 0.5
1.2 | UI
1.2.1 | Design regeln | 0.5 | 0.5 |  | Done | 0.5
1.3 | Programm
1.3.1 | Verwendete Techniken Analysieren | 1 | 1 |  | Done | 1
2 | Planen
2.1 | Dokumentation
2.1.1 | Tasks und Meilensteine definieren | 1 | 1 |  | Done | 1
2.1.2 | Soll-Zeitplan erstellen | 2 | 2 | 2018-03-19 | Done |  | 2
2.1.3 | IPA-Bericht Inhaltsstruktur grob aufbauen | 1 | 1 |  | Done |  |  | 1
2.2 | UI
2.2.1 | Designumsetzung planen | 2 | 2 |  | Done |  |  | 2
2.3 | Programm
2.3.1 | Diagramm-Funktion analysieren | 1 | 1 |  | Done | , |  | 1
2.3.2 | Planungsdiagramme erstellen (Struktogramm, Flussd., etc) | 4 | 4 |  | Done |  |  |  | 2 | 2
2.3.3 | Testkriterien definieren | 2 | 2 |  | Done |  |  |  |  | 2
3 | Entscheiden
3.1 | Dokumentation
3.1.1 | Struktur und Gliederung festlegen | 0.5 | 0.5 |  | Done | [5 empty] | 0.5
3.2 | UI
3.2.1 | Für UI-Umsetzungsmethode entscheiden | 0.5 | 0.5 |  | Done | [5 empty] | 0.5
4 | Realisieren
4.1 | UI
4.1.1 | Design aufbauen | 2 | 2 |  | Done | [6 empty] | 2
4.1.2 | Objektanzahl dynamisch anpassbar | 2 | 2 |  | Done | [6 empty] | 2
4.1.3 | UI inkl. Einstellungen speicherbar | 1 | 1 |  | Done | [7 empty] | 1
4.2 | Programm
4.2.1 | Hilfstabelle implementieren | 4.5 | 4.5 |  | Done | [7 empty] | 1.5 | 3
4.2.2 | Diagramm erstellung implementieren | 2 | 3 |  | Done | [8 empty] | 1 | 1 | 1
4.3 | Dokumentation
4.3.1 | Software Dokumentation | 3 | 3 |  | Done | [10 empty] | 3
4.3.2 | Summary | 2 | 1.5 | 2018-03-27 | Done | [11 empty] | 1.5
4.3.3 | Testfälle schreiben/anpassen | 1.5 | 1.5 |  | Done | [11 empty] | 0.5 | 1
5 | Kontrollieren
5.1 | Dokumentation
5.1.1 | Software Dokumentation kontrollieren | 1 | 1 |  | Done | [12 empty] | 1
5.2 | Programm
5.2.1 | Tests durchführen | 3.5 | 3.5 | 2018-03-28 | Done | [12 empty] | 1 | 1.5 | 1
5.2.2 | Fehlerbehebung Tests | 2 | 2 |  | Done | [14 empty] | 2
5.2.3 | Nachtests durchführen | 2 | 2 |  | Done | [14 empty] | 1 | 1
6 | Auswerten
6.1 | Programm
6.1.1 | Tests für Schlussbericht auswerten | 1.5 | 1.5 |  | Done | [15 empty] | 0.5 | 1
6.2 | Dokumentation
6.2.1 | Schlussbericht verfassen | 1 | 1 |  | Done | [16 empty] | 1
6.2.2 | Rework Flussdiagramm | 1 | 1 |  | Done | [16 empty] | 1
7 | Diverses
7.1 | Gespräch Akzeptanztester | 1.5 | 1.5 |  | Done | 0.5 | [11 empty] | 1
7.2 | Statusmeeting mit Fachvorgesetzter | 2.5 | 2.5 |  | Done |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
7.3 | Ist-Zeitplan führen | 5 | 5 |  | Done |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
7.4 | Arbeitsjournal | 5 | 5 |  | Done |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
7.5 | IPA Bericht | 13 | 13 |  | Done |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1
7.6 | IPA drucken, binden, etc. | 1.5 | 1.5 | 2018-04-04 | i.A. | [19 empty] | 1.5
8 | Reseve
8.1 | Pufferzeit (10 * 0.5) | 5 | 4.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0
| Total | 80 | 80 |  |  | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5