## Tabelle1
Zeitplan IPA
|  | IPA Simon Marty | Abhängigkeit |  |  | Aufwand |  |  | Status |  | Geplanter Ablauf
| Arbeitsschritt | Tätigkeiten | Voraussetzung | Priorität | Nächster Schritt | Soll [h] | Ist [h] | Abweichung [%] | Meilenstein [Datum] | Status | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 1900-01-14 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2014-04-25
#100 |  | Projektmanagement | [14 empty] | Karfreitag | Ostermontag
| #101 | Zeitplanung "IST" nachtragen |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| #102 | Arbeitsjournal führen (0.5h pro Tag) |  | 1 |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| #103 | Technische Dokumentation führen |  | 1 |  | 26 | 27.3 | -5 |  |  | 4 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 5 |  |  | 7 | 6
#200 |  | Vorbereitung
| #201 | Tätigkeiten und Meilensteine erfassen |  | 1 | #202 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2
| #202 | Zeitplanung "SOLL" erstellen | #201 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1
| #203 | Entwicklungsumgebung Einrichten |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 80 |  |  | 0.2
| #204 | Dokumentenvorlage erstellen |  | 1 |  | 1 | 0.2 | 80 |  |  | 0.2
#300 |  | Analyse und Design
| #301 | Vorhandener Code analysieren und Schlüsselstellen finden |  | 1 |  | 3 | 3.5 | -16.7 |  |  |  | 1.5 | 2
| #302 | Activity Diagramme erstellen | #301 | 1 | #305 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2
| #303 | Struktogramme erstellen | #301 | 1 |  | 2 | 3.4 | -70 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.4
#400 |  | Implementation und Umsetzung
| #401 | Findung von nicht existierenden Objekten |  | 1 | #402 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
| #402 | Findung von fehlenden Einträgen in Subordinate_List |  | 1 | #403 | 3 | 2 | 33.3 |  |  |  |  | 2
| #403 | Findung von Inkonsistenzen in Subordinate_List und Subordinate_Annotations |  | 1 | #404 | 3 | 0.9 | 70 | [5 empty] | 0.5 | 0.4
| #404 | Erzeugung von Objekten in Simulink | #401 | 1 |  | 6 | 7.9 | -31.7 |  |  |  |  | 1.5 | 6.4
| #405 | Bearbeitung von Objekten in Simulink |  | 1 |  | 4.5 | 6 | -33.3 | [6 empty] | 6
#500 |  | Testing
| #501 | Testfälle ermitteln |  | 1 |  | 2 | 1.5 | 25 | [12 empty] | 1.5
| #502 | Code Testen | #501 | 1 | #503 | 3 | 2.4 | 20 | [12 empty] | 2.4
| #503 | Testdokumentation führen | #502 | 1 |  | 3 | 3.5 | -16.7 | [12 empty] | 3.5
#600 |  | Abschluss
| #601 | Arbeitsjournal abschliessen |  | 1 |  | 0.5 | 0.7 | -40 | [13 empty] | 0.7
| #602 | Zeitplan abschliessen |  | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | [13 empty] | 0.5
| #603 | Technische Dokumentation abschliessen |  | 1 |  | 1 | 4 | -300 | [13 empty] | 4
#700 |  | Termine / Meilensteine
| #701 | Gespräch mit Erstexperten |  | 1 |  | 1.5 | 1 | 33.3 |  | OK | [8 empty] | 1
| #702 | Analyse und Design abgeschlossen |  | 1
| #703 | Implementation abgeschlossen |  | 1
| #704 | Projektabgabe (Binden, hochladen) |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 2014-04-25 | [12 empty] | 1
#800 |  | Pufferzeit
| #801 | Reservezeit |  |  |  | 6 | 2 | 66.7 | [11 empty] | 2
| Total: |  |  |  |  | 80 | 80 | 0 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8.6 | 8.6 | 8 | 6.8
| x | Geplanter Ablauf (x = Anzahl effektiv benötigte Stunden)
Abweichungen vom geplanten Ablauf
Meilenstein
Abgabetermin