## Zeitplan IPA
|  | Zeit |  | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 |  | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10
|  | Soll | Ist | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-14 |  | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2014-04-25
ID | Beschreibung
1 | Vorbereitung
1.1 | Zeitplan erstellen | 3
1.2 | Einrichtung der Arbeitsumgebung | 1
1.3 | Dokumentvorlage für Arbeitsjournal erstellen | 1
1.4 | Dokumentvorlage für Testfälle erstellen | 1
1.5 | Dokumentvorlage für Analyse & Design erstellen | 1
1.5 | Besprechung mit Betreuer | 5
1.6 | Zeitplan, Arbeitsjournal nachtragen | 5
1.6 | Besuch der Experten(Termin noch nicht festgelegt) | 1
Analyse
2.1 |  | 4
2.2 |  | 0.5
2.3 |  | 1
2.4 |  | 2
2.5 | Analyse des vorhandenen Codes, Schlüsselpunkte finden | 1
2.6 | Activity Diagramm für Fall 1 erstellen | 2
2.7 | Activity Diagramm für Fall 2 erstellen | 1.5
2.8 | Activity Diagramm für Fall 3 erstellen | 1.5 |  |  |  |  | 1
2.9 | Struktogramm für Fall 1 erstellen | 1.5
2.1 | Struktogramm für Fall 2 erstellen | 1.5
2.11 | Struktogramm für Fall 3 erstellen | 3
2.12 |  | 2
2.13 |  | 1
2.14 |  | 1
3 | Implementation
3.1 | Designdokument erstellen für Fall 1,2 & 3 | 2.5
3.2 | Fall 1 Implementation | 2
3.3 | Fall 2 Implementation | 2.5
3.4 | InsertObj Implementation | 4
3.5 |  | 4
3.6 |  | 3
3.7 |  | 2
3.8 |  | 2
3.9 | Testfälle schreiben und testen | 2
3.1 |  | 2
3.11 |  | 1
4 | IPA Abschluss und Abgabe
3.1 | Abschluss Test | 2
3.2 | Allfällige Fehlerbehebung | 4
3.3 | Dokumentation ausbessern und abschliessen, Schlussbericht schreiben | 2
3.4 | Arbeitsjournal ausbessern und abschliessen | 2
3.5 | Zeitplan aussbessern und abschliessen | 1
3.6 | IPA ausdrucken/hochladen | 3
Zeit für IPA
| Total | 82.5 | 0
| Meilensteine: |  | Analyse & Design Abgeschlossen
Implementation Abgeschlossen
IPA Abgescholssen
1
3
2
3
1
2