## Zeitplan_Ist
|  | Abhängigkeit | Aufwand |  |  |  | Status |  | FR |  | MO |  | DI |  | DO |  | FR |  | MO |  | DI |  | DO |  | FR |  | MO
Nr. | Tätigkeit | Vorbedingung | Plan (h) | Ist (h) | Differenz (h) | Priorität | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2017-03-24 |  | 2017-03-27 |  | 2017-03-28 |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03 |  | 2017-04-04 |  | 2017-04-06 |  | 2017-04-07 |  | 2017-04-10
[9 empty] | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 | Informieren |  | 1 | 1
1.1 | Projektauftrag lesen und verstehen, Abläufe für Hilfestellung notieren |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | ok | 1 | 1
2 | Planen |  | 6 | 6
2.1 | Tätigkeiten und Meilensteine definieren | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 |  | ok | 1.5 | 1.5
2.2 | Soll-Zeitplan erstellen | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2017-03-24 | ok | 2 | 2
2.3 | Vorlagen erstellen und IPA-Bericht aufbauen | 2.1, 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |  | ok | 0.5 | 0.5
2.4 | Testkonzept erstellen |  | 2 | 2 | 0 | 1 |  | ok | 1 | 1 | 1 | 1
2.5 | Arbeitsumgebung einrichten |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | ok | 0 | 0
3 | Entscheiden |  | 2 | 2
3.1 | Akzeptanztest-Spezifikation ermitteln |  | 2 | 2 | 0 | 1 |  | i.A. |  |  | 2 | 2
4 | Realisieren |  | 35 | 34.8
4.1 | Struktogramme/Flussdiagramme erstellen |  | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 |  | i.A. |  |  | 1.5 | 2
4.2 | Bedienoberfläche (ActiveX Steuerelemente) benennen |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |  | ok |  |  | 0.5 | 0.5
4.3 | Bedienoberfläche (Userform) erstellen und benennen |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2017-03-28 | ok |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
4.4 | Implementierung von "WBopenObj" | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 |  | ok |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
4.5 | Implementierung von "Modify" | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | ok |  |  |  |  | 1 | 1
4.6 | Implementierung von "CheckAlias" | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | ok |  |  |  |  | 2 | 2
4.7 | Implementierung von "AppendFromEDE" | 4.1, 4.2, 4.3 | 3 | 4 | 1 | 1 |  | ok | [6 empty] | 3 | 4
4.8 | Implementierung von "ObjToAlias" | 4.1, 4.2, 4.3 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | ok | [6 empty] | 3 | 3
4.9 | Implementierung von "AliasToObjName" | 4.1, 4.2, 4.3 | 3 | 2 | -1 | 1 |  | ok | [8 empty] | 3 | 2
5 | Implementierung von "BACnetDataEDE" | 4.1, 4.2, 4.3 | 5 | 4.5 | -0.5 | 1 |  | ok | [8 empty] | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.5
5.1 | Implementierung von "CheckObj" | 4.1, 4.2, 4.9 | 4 | 3.8 | -0.2 | 1 |  | ok | [10 empty] | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.3
5.2 | Implementierung von "Select" | 4.2 | 1 | 0.5 | -0.5 | 2 |  | ok | [12 empty] | 1 | 0.5
5.3 | Implementierung von "Deselect" | 4.2 | 1 | 0.5 | -0.5 | 2 |  | ok | [12 empty] | 1 | 0.5
5.4 | White-Box-Test ermitteln | 4.1-5.3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2017-04-06 | ok | [12 empty] | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5
6 | Kontrollieren |  | 7 | 7.5
6.1 | White-Box-Test durchführen und berichten | 5.4 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | ok | [16 empty] | 2 | 2
6.2 | Fehlerbehebung | 6.1 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | ok | [16 empty] | 2 | 3
6.3 | White-Box-Nachtest durchführen und berichten | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | ok | [16 empty] | 1 | 1
6.4 | Akzeptanztest durchführen | 3.1, 4.1-5.3 | 2 | 1.5 | -0.5 | 1 |  | ok | [18 empty] | 2 | 1.5
7 | Auswerten |  | 2 | 2
7.1 | Schlussbericht verfassen | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | ok | [18 empty] | 2 | 2
8 | Diverses |  | 19 | 22.35
8.1 | Zeitplan Ist-Zustand einfügen (10*0.1) |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | ok | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
8.2 | Arbeitsjournal führen (10*0.2) |  | 2 | 2 | 0 | 1 |  | ok | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
8.3 | IPA-Bericht führen (10*1) |  | 10 | 13.5 | 3.5 | 1 |  | ok | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 3
8.4 | Statusmeeting mit dem Auftraggeber |  | 3 | 3 | 0 | 1 |  | ok | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
8.5 | Gespräch mit dem Erstexperten |  | 1 | 0.75 | -0.25 | 1 |  | ok |  |  | 1 | 0.75
8.6 | Administratives/Organisatorisches |  | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 |  | ok | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
8.7 | Abgabe IPA: drucken, binden, uploaden |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2017-04-10 | i.A. | [18 empty] | 1 | 1
9 | Reserve |  | 8 | 5.6
9.1 | Pufferzeit (10*0.8) |  | 8 | 5.6 | -2.4 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Total |  | 80 | 81.25 | 1.25 |  |  |  | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 7.75 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 9.7 | 8.2 | 9.2
x | Soll-Zeit
x | Ist-Zeit
Meilenstein
offen | Tätigkeit ist offen (noch nicht angefangen)
i.A. | Tätigkeit ist in Arbeit
ok | Tätigkeit ist abgeschlossen

## Zeitplan_Soll
|  | Abhängigkeit | Aufwand |  |  |  | Status |  | FR |  | MO |  | DI |  | DO |  | FR |  | MO |  | DI |  | DO |  | FR |  | MO
Nr. | Tätigkeit | Vorbedingung | Plan (h) | Ist (h) | Differenz (h) | Priorität | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2017-03-24 |  | 2017-03-27 |  | 2017-03-28 |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03 |  | 2017-04-04 |  | 2017-04-06 |  | 2017-04-07 |  | 2017-04-10
[9 empty] | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 | Informieren |  | 1 | 0
1.1 | Projektauftrag lesen und verstehen, Abläufe für Hilfestellung notieren |  | 1 |  |  | 1 |  | ok | 1
2 | Planen |  | 6 | 0
2.1 | Tätigkeiten und Meilensteine definieren | 1.1 | 1.5 |  |  | 1 |  | ok | 1.5
2.2 | Soll-Zeitplan erstellen | 1.1 | 2 |  |  | 1 | 2017-03-24 | ok | 2
2.3 | Vorlagen erstellen und IPA-Bericht aufbauen | 2.1, 2.2 | 0.5 |  |  | 1 |  | offen | 0.5
2.4 | Testkonzept erstellen |  | 2 |  |  | 1 |  | offen | 1 |  | 1
2.5 | Arbeitsumgebung einrichten |  | 0 |  |  | 1 |  | offen | 0
3 | Entscheiden |  | 2 | 0
3.1 | Akzeptanztest-Spezifikation ermitteln |  | 2 |  |  | 1 |  | offen |  |  | 2
4 | Realisieren |  | 35 | 0
4.1 | Struktogramme erstellen |  | 1.5 |  |  | 1 |  | offen |  |  | 1.5
4.2 | Bedienoberfläche (ActiveX Steuerelemente) benennen |  | 0.5 |  |  | 1 |  | offen |  |  | 0.5
4.3 | Bedienoberfläche (Userform) erstellen und benennen |  | 0.5 |  |  | 1 | 2017-03-28 | offen |  |  |  |  | 0.5
4.4 | Implementierung von "WBopenObj" | 4.2 | 1.5 |  |  | 1 |  | offen |  |  |  |  | 1.5
4.5 | Implementierung von "Modify" | 4.2 | 1 |  |  | 1 |  | offen |  |  |  |  | 1
4.6 | Implementierung von "CheckAlias" | 4.2 | 2 |  |  | 1 |  | offen |  |  |  |  | 2
4.7 | Implementierung von "AppendFromEDE" | 4.1, 4.2, 4.3 | 3 |  |  | 1 |  | offen | [6 empty] | 3
4.8 | Implementierung von "ObjToAlias" | 4.1, 4.2, 4.3 | 3 |  |  | 1 |  | offen | [6 empty] | 3
4.9 | Implementierung von "AliasToObjName" | 4.1, 4.3 | 3 |  |  | 1 |  | offen | [8 empty] | 3
5 | Implementierung von "BACnetDataEDE" | 4.1, 4.2 | 5 |  |  | 1 |  | offen | [8 empty] | 2.5 |  | 2.5
5.1 | Implementierung von "CheckObj" | 4.1, 4.2, 4.9 | 4 |  |  | 1 |  | offen | [10 empty] | 3.5 |  | 0.5
5.2 | Implementierung von "Select" | 4.2 | 1 |  |  | 2 |  | offen | [12 empty] | 1
5.3 | Implementierung von "Deselect" | 4.2 | 1 |  |  | 1 |  | offen | [12 empty] | 1
5.4 | White-Box-Test ermitteln | 4.1-5.3 | 8 |  |  | 1 | 2017-04-06 | offen | [12 empty] | 2.5 |  | 5.5
6 | Kontrollieren |  | 7 | 0
6.1 | White-Box-Test durchführen und berichten | 5.4 | 2 |  |  | 1 |  | offen | [16 empty] | 2
6.2 | Fehlerbehebung | 6.1 | 2 |  |  | 1 |  | offen | [16 empty] | 2
6.3 | White-Box-Nachtest durchführen und berichten | 6.2 | 1 |  |  | 1 |  | offen | [16 empty] | 1
6.4 | Akzeptanztest durchführen | 3.1, 4.1-5.3 | 2 |  |  | 1 |  | offen | [18 empty] | 2
7 | Auswerten |  | 2 | 0
7.1 | Schlussbericht verfassen | 6 | 2 |  |  | 1 |  | offen | [18 empty] | 2
8 | Diverses |  | 19 | 0
8.1 | Zeitplan Ist-Zustand einfügen (10*0.1) |  | 1 |  |  | 1 |  | offen | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
8.2 | Arbeitsjournal führen (10*0.2) |  | 2 |  |  | 1 |  | offen | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
8.3 | IPA-Bericht führen (10*1) |  | 10 |  |  | 1 |  | offen | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1.5
8.4 | Statusmeeting mit dem Auftraggeber |  | 3 |  |  | 1 |  | offen | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
8.5 | Gespräch mit dem Erstexperten |  | 1 |  |  | 1 |  | offen |  |  | 1
8.6 | Administratives/Organisatorisches |  | 1 |  |  | 1 |  | offen | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
8.7 | Abgabe IPA: drucken, binden, uploaden |  | 1 |  |  | 1 | 2017-04-10 | offen | [18 empty] | 1
9 | Reserve |  | 8 | 0
9.1 | Pufferzeit (10*0.8) |  | 8 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8
| Total |  | 80 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0
80
x | Soll-Zeit
x | Ist-Zeit
Meilenstein
offen | Tätigkeit ist offen (noch nicht angefangen)
i.A. | Tätigkeit ist in Arbeit
ok | Tätigkeit ist abgeschlossen

## Tätigkeiten_Beschreibung
Nr. | Tätigkeit | Beschreibung
1.1 | Projektauftrag lesen und verstehen, Abläufe für Hilfestellung notieren. | Die detaillierte Aufgabenstellung gemäss PkOrg lesen und verstehen. (Inklusive PDF-Datei „Aufgabestellung“) Ebenfalls werde ich hier die Abläufe notieren, um somit einen Anfang zu finden und um die Aufgaben zuzuordnen.
2.1 | Tätigkeiten und Meilensteine definieren | Die Tätigkeiten finden und beschreiben.
Meilensteine, Zeitpunkt der Fertigstellung einer Aufgabe oder Tätigkeit, definieren und festlegen.
2.2 | Soll-Zeitplan erstellen | Im Soll-Zeitplan werden die Stunden und das Datum für jeweilige Tätigkeiten bestimmt.
2.3 | Vorlagen erstellen und IPA-Bericht aufbauen | Die Vorlagen für das Arbeitsjournal, den White-Box-Test und Akzeptanztest erstellen. Die IPA-Bericht erstellen und gliedern.
2.4 | Testkonzept erstellen | Das Testkonzept erstellen.
2.5 | Arbeitsumgebung einrichten | Die Arbeitsumgebung wurde bereits vor der IPA eingerichtet.
3.1 | Akzeptanztest-Spezifikation ermitteln | Mit Hilfe der Aufgabenstellung (Detaillierte Aufgabenbeschreibung im pkOrg, die PDF-Datei) wird der Akzeptanztest ermittelt.
4.1 | Struktogramme erstellen | Es werden Struktogramme nur für die komplexeren Funktionen „AppendFromEDE“, „ObjToAlias“, „BACnetDataEDE“ und „CheckObj“ erstellt.
4.2 | Bedienoberfläche (ActiveX Steuerelemente) benennen | Die Elemente der Bedienoberfläche (die ActiveX Steuerelemente, wie z.B. Button [Schaltfläche]) benennen.
4.3 | Bedienoberfläche (Userform) erstellen und benennen | Die zusätzlichen Userform der Bedienoberfläche erstellen und benennen.
4.4 | Implementierung von "WBopenSpec" | Die Startfunktion wird implmentiert.
4.5 | Implementierung von "Modify" | Für die ActiveX Steuerelement „Modify“ wird eine Funktion oder Prozedur implementiert.
4.6 | Implementierung von "CheckAlias" | Für die ActiveX Steuerelement „CheckAlias“ wird die Funktion ergänzend implementiert.
4.7 | Implementierung von "AppendFromEDE" | Für die ActiveX Steuerelement „AppendFromEDE“ wird eine Funktion gemäss Struktogramm implementiert.
Hierzu wird eine Userform aufgerufen, deren Funktionen werden ebenfalls implementiert.
4.8 | Implementierung von "ObjToAlias" | Für die ActiveX Steuerelement „ObjToAlias“ wird eine Funktion gemäss Struktogramm implementiert. Hierzu wird eine Userform aufgerufen, deren Funktionen werden ebenfalls implementiert.
4.9 | Implementierung von "AliasToObjName" | Für die ActiveX Steuerelement „AliasToObjName“ wird eine Funktion implementiert.
5 | Implementierung von "BACnetDataEDE" | Für die ActiveX Steuerelement „BACnetDataEDE“ wird eine Funktion gemäss Struktogramm implementiert.
Hierzu wird eine Userform aufgerufen, deren Funktionen werden ebenfalls implementiert.
5.1 | Implementierung von "CheckObj" | Für die ActiveX Steuerelement „CheckObj“ wird eine Funktion gemäss Struktogramm implementiert.
5.2 | Implementierung von "Select" | Für die ActiveX Steuerelement „Select“ wird eine Funktion oder Prozedur implementiert.
5.3 | Implementierung von "Deselect" | Für die ActiveX Steuerelement „Deselect“ wird eine Funktion oder Prozedur implementiert.
5.4 | White-Box-Test ermitteln | Aus den Implementierungen #4.2 bis #5.2 werden jene Funktionen ausgewählt, die sinnvoll für die White-Box-Tests sind. Die Testfälle werden dann ermittelt.
6.1 | White-Box-Test durchführen und berichten | Die Testfälle, welche im Schritt #5.3 definiert wurden, durchführen und darüber berichten.
6.2 | Fehlerbehebung | Falls in Schritt #6.1 Fehler auftreten, werden diese hier behoben. Reaktionen auf ungewünschte Eingaben werden auch hier optimiert.
6.3 | White-Box-Nachtest durchführen und berichten | Falls der Schritt #6.2 durchgeführt wurde, muss ein Nachtest erfolgen und ebenfalls darüber berichten.
6.4 | Akzeptanztest durchführen | Die Testfälle, welche im Schritt #3.1 ermittelt wurden, durchführen und darüber berichten.
7.1 | Schlussbericht verfassen | Der Schlussbericht umfasst die Reflexion und das Fazit der IPA-Ausführende über die Durchführung der IPA.
8.1 | Zeitplan Ist-Zustand einfügen (10*0.1) | Der Zeitplan wird jeden Tag mit den Ist-Stunden ergänzt.
8.2 | Arbeitsjournal führen (10*0.2) | Am Ende des Arbeitstages wird das Arbeitsjournal ausgefüllt.
8.3 | IPA-Bericht führen (10*1) | Alle Arbeitsschritte sowie Bestandteile der IPA werden im Bericht festgehalten.
8.4 | Statusmeeting mit dem Auftraggeber | Gemäss pkOrg wird jeden zweiten Tag einen Statusmeeting von ca. 30min mit dem Auftragsgeber geführt. Beim Statusmeeting wird ein Bericht über die Tätigkeiten der IPA mündlich abgegeben.
8.5 | Gespräch mit dem Erstexperten | Das Gespräch findet am 27.03.2017 statt, am 2. Tag der IPA. An diesem Tag werden Informationen betreffend IPA ausgetauscht.
8.6 | Administratives/Organisatorisches | Unter Administratives/Organisatorisches gehören die Tätigkeiten wie E-Mails schreiben, Backup erstellen sowie Termine erstellen.
8.7 | Abgabe IPA: drucken, binden, uploaden | Am 10.04.2017 muss der IPA-Bericht mit dem Deckblatt 1 ausgedruckt, gebunden und an den Auftraggeber zugestellt werden. Der Zweitexpert erhält ein zweites Exemplar mit dem Deckblatt 2.
9.1 | Pufferzeit (10*0.8) | Die Gesamtreservezeit beträgt acht Stunden.

## Meilensteine_Beschreibung
Nr. | Meilenstein | Erledigte Arbeitsschritte | Datum
2.2 | Soll-Zeitplan erstellen | #1.1 bis #2.2 | 2017-03-24
4.2 | Bedienoberfläche (Userform) erstellen und benennen | #2.3 bis #4.3 | 2017-03-28
5.4 | White-Box-Test ermitteln | #4.4 bis #5.4 | 2017-04-06
8.7 | Abgabe IPA: drucken, binden, uploaden | #5.5 bis #8.7 | 2017-04-10

## Tabelle1
|  | Abhängigkeit | Aufwand |  |  |  | Status |  | FR |  | MO |  | DI |  | DO |  | FR |  | MO |  | DI |  | DO |  | FR |  | MO
Nr. | Tätigkeit | Vorbedingung | Plan (h) | Ist (h) | Differenz (h) | Priorität | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2017-03-24 |  | 2017-03-27 |  | 2017-03-28 |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03 |  | 2017-04-04 |  | 2017-04-06 |  | 2017-04-07 |  | 2017-04-10
[9 empty] | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
1 | Informieren |  | 1 | 0
1.1 | Projektauftrag lesen und verstehen, Abläufe für Hilfestellung notieren |  | 1 | 0 |  | 1 |  | ok | 1 | 1
2 | Planen |  | 6 | 6
2.1 | Tätigkeiten und Meilensteine definieren | 1.1 | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  | ok | 1.5 | 1.5
2.2 | Soll-Zeitplan erstellen | 1.1 | 2 | 2 |  | 1 | 2017-03-24 | ok | 2 | 2
2.3 | Vorlagen erstellen und IPA-Bericht aufbauen | 2.1, 2.2 | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  | i.A. | 0.5 | 0.5
2.4 | Testkonzept erstellen |  | 2 | 2 |  | 1 |  | i.A. | 1 | 1 | 1 | 1
2.5 | Arbeitsumgebung einrichten |  | 0 | 0 |  | 1 |  | ok | 0 | 0
3 | Entscheiden |  | 2 | 2
3.1 | Akzeptanztest-Spezifikation ermitteln |  | 2 | 2 |  | 1 |  | i.A. |  |  | 2 | 2
4 | Realisieren |  | 35 | 34.8
4.1 | Struktogramme/Flussdiagramme erstellen |  | 1.5 | 2 |  | 1 |  | i.A. |  |  | 1.5 | 2 |  | 0.5
4.2 | Bedienoberfläche (ActiveX Steuerelemente) benennen |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  | ok |  |  | 0.5 | 0.5
4.3 | Bedienoberfläche (Userform) erstellen und benennen |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 2017-03-28 | ok |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
4.4 | Implementierung von "WBopenObj" | 4.2 | 1.5 | 1.5 |  | 1 |  | ok |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
4.5 | Implementierung von "Modify" | 4.2 | 1 | 1 |  | 1 |  | ok |  |  |  |  | 1 | 1
4.6 | Implementierung von "CheckAlias" | 4.2 | 2 | 2 |  | 1 |  | ok |  |  |  |  | 2 | 2
4.7 | Implementierung von "AppendFromEDE" | 4.1, 4.2, 4.3 | 3 | 4 |  | 1 |  | ok | [6 empty] | 3 | 4
4.8 | Implementierung von "ObjToAlias" | 4.1, 4.2, 4.3 | 3 | 3 |  | 1 |  | ok | [6 empty] | 3 | 3
4.9 | Implementierung von "AliasToObjName" | 4.1, 4.3 | 3 | 2 |  | 1 |  | ok | [8 empty] | 3 | 2
5 | Implementierung von "BACnetDataEDE" | 4.1, 4.2 | 5 | 4.5 |  | 1 |  | ok | [8 empty] | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.5
5.1 | Implementierung von "CheckObj" | 4.1, 4.2, 4.9 | 4 | 3.8 |  | 1 |  | i.A. | [10 empty] | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.3
5.2 | Implementierung von "Select" | 4.1 | 1 | 0.5 |  | 2 |  | offen | [12 empty] | 1 | 0.5
5.3 | Implementierung von "Deselect" | 4.1 | 1 | 0.5 |  | 2 |  | offen | [12 empty] | 1 | 0.5
5.4 | White-Box-Test ermitteln | 4.1-5.2 | 8 | 9 |  | 1 | 2017-04-06 | offen | [12 empty] | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5
6 | Kontrollieren |  | 7 | 7
6.1 | White-Box-Test durchführen und berichten | 5.3 | 2 | 2 |  | 1 |  | offen | [16 empty] | 2 | 2
6.2 | Fehlerbehebung |  | 2 | 2 |  | 1 |  | offen | [16 empty] | 2 | 2
6.3 | White-Box-Nachtest durchführen und berichten |  | 1 | 1 |  | 1 |  | offen | [16 empty] | 1 | 1
6.4 | Akzeptanztest durchführen | 3.1, 4.1-5.2 | 2 | 2 |  | 1 |  | offen | [18 empty] | 2 | 2
7 | Auswerten |  | 2 | 2
7.1 | Schlussbericht verfassen |  | 2 | 2 |  | 1 |  | offen | [18 empty] | 2 | 2
8 | Diverses |  | 19 | 21.85
8.1 | Zeitplan Ist-Zustand einfügen (10*0.1) |  | 1 | 1 |  | 1 |  | i.A. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
8.2 | Arbeitsjournal führen (10*0.2) |  | 2 | 2 |  | 1 |  | i.A. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
8.3 | IPA-Bericht führen (10*1) |  | 10 | 13 |  | 1 |  | i.A. | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2
8.4 | Statusmeeting mit dem Auftraggeber |  | 3 | 3 |  | 1 |  | i.A. | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
8.5 | Gespräch mit dem Erstexperten |  | 1 | 0.75 |  | 1 |  | ok |  |  | 1 | 0.75
8.6 | Administratives/Organisatorisches |  | 1 | 1.1 |  | 1 |  | offen | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
8.7 | Abgabe IPA: drucken, binden, uploaden |  | 1 | 1 |  | 1 | 2017-04-10 | offen | [18 empty] | 1 | 1
9 | Reserve |  | 8 | 6.4
9.1 | Pufferzeit (10*0.8) |  | 8 | 6.4 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Total |  | 80 | 80.05 |  |  |  |  | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 7.75 | 7.7 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 8.7
80
x | Soll-Zeit
x | Ist-Zeit
Meilenstein
offen | Tätigkeit ist offen (noch nicht angefangen)
i.A. | Tätigkeit ist in Arbeit
ok | Tätigkeit ist abgeschlossen